## Projets
Project_ID | Client | Pays | Phase | Responsable | Date_debut | Date_fin | Status | Avancement | Satisfaction
P001 | Hôpital Saint | France | Installation | Sophie | 2025-11-05 11:31 | 2025-12-19 11:31 | En cours | 40 | 4.5
P002 | Clinique | France | Formation | Jean | 2025-09-16 11:31 | 2025-11-13 11:31 | En cours | 79 | 4.6
P003 | CHU | France | Lancement | Marie | 2025-11-10 11:31 | 2026-02-17 11:31 | En cours | 17 | 4.1
P004 | Polyclinique | France | Clôture | Sophie | 2025-08-20 11:31 | 2025-09-22 11:31 | Terminé | 100 | 4.1
P005 | Hospital General | Espagne | Installation | Pierre | 2025-09-14 11:31 | 2025-12-17 11:31 | En cours | 59 | 3.8
P006 | Hospital | UK | Formation | Jean | 2025-09-10 11:31 | 2026-01-01 11:31 | En cours | 92 | 4.3
P007 | Klinikum | Allemagne | Lancement | Marie | 2025-10-12 11:31 | 2026-01-25 11:31 | En cours | 23 | 4.3
P008 | CHU M | France | Installation | Sophie | 2025-08-16 11:31 | 2025-10-05 11:31 | En cours | 62 | 4.2
P009 | Clinic | USA | Clôture | Pierre | 2025-09-20 11:31 | 2025-11-08 11:31 | Terminé | 100 | 4.2
P010 | General | Canada | Installation | Jean | 2025-09-28 11:31 | 2025-11-10 11:31 | En cours | 42 | 4.2
P011 | Clinique Q | Suisse | Formation | Marie | 2025-09-30 11:31 | 2025-12-13 11:31 | En cours | 94 | 4.2
P012 | Hôpital P | France | Lancement | Sophie | 2025-08-21 11:31 | 2025-11-17 11:31 | En cours | 32 | 3.6
P013 | Hospital B | Espagne | Installation | Pierre | 2025-10-03 11:31 | 2025-11-12 11:31 | En cours | 57 | 4.1
P014 | University Hospital | USA | Clôture | Jean | 2025-11-04 11:31 | 2026-02-21 11:31 | Terminé | 100 | 4.9
P015 | Clinique | Belgique | Formation | Marie | 2025-10-01 11:31 | 2026-01-12 11:31 | En cours | 81 | 4.6
P016 | CHU L | France | Lancement | Sophie | 2025-08-21 11:31 | 2025-12-13 11:31 | En cours | 22 | 4.3
P017 | Medical Center | Australie | Installation | Pierre | 2025-08-26 11:31 | 2025-10-24 11:31 | En cours | 67 | 3.9
P018 | Hospital D | UAE | Formation | Jean | 2025-09-20 11:31 | 2025-12-17 11:31 | En cours | 95 | 4.7
P019 | CHU N | France | Clôture | Marie | 2025-09-05 11:31 | 2025-11-21 11:31 | Terminé | 100 | 4.4
P020 | Hospital C | USA | Installation | Sophie | 2025-11-09 11:31 | 2026-01-12 11:31 | En cours | 62 | 4.7